previous Home next

2.02.06 Deadline

The deadline menu is used for estimating the expected date (trend date)in which the milestone should be reached/accomplished. With these estimations, the data pool/base for the milestone trend analysis of the analysis module is set. Estimations can be made for any report date.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.2.07 Schätzungen.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

Trendtermin: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe einer Nummer zu der der Termin gehören soll.

Meilenstein: Das Feld Meilenstein definiert den Meilenstein, zu dem eine Abschätzung für das Trenddatum abgegeben werden soll. Meilensteine können in der Maske Meilenstein definiert werden.

Berichtsdatum: Dieses Feld kennzeichnet das Berichtsdatum, an dem die Abschätzung abgegeben wurde. Dieses Feld wird vom System mit dem aktuellen Datum belegt. Die Informationen aus diesem Feld werden bei der Meilenstein-Trend-Analyse auf der horizontalen Achse eingetragen und sind in der Geraden des jeweiligen Meilensteins als Symbol gekennzeichnet.

Termin: Das Feld Termin definiert das geschätzte Datum, an dem der betreffende Meilenstein voraussichtlich erreicht sein wird. Die Informationen aus diesem Feld werden bei der Meilenstein-Trend-Analyse auf der vertikalen Achse eingetragen.

Mitarbeiter: Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Datensatzes, also den Projektmitarbeiter, der den Trendtermin für den ausgewählten Meilenstein definiert.

Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Trendtermin (beispielsweise der Grund einer Verzögerung).